## Лист1
Приложение №4 к договору
от_____________
№
Календарный график согласования технической документации
№ пп | Действия |  | Срок | Дата
Этап I. Согласование с генеральным проектировщиком
1 | Направление в адрес генерального проектировщика на согласование сводной ведомости технической документации |  | 10 р/д от даты договора
2 | Направление в адрес генерального проектировщика полного комплекта технической документации согласно согласованной сводной ведомости |  | 22 р/д (30 к/д) от даты договора
3 | Рассмотрение генеральным проектировщиком полного комплекта технической документации с формированием сводной ведомости первичных замечаний и её направления в адрес поставщика |  | 7 р/д от даты (по п. 2) получения технической документации
4 | Направление поставщиком в адрес генерального проектировщика ответов на замечания и полного комплекта откорректированной по замечаниям технической документации |  | 7 р/д от даты (по п.3) получения первичных замечаний
5 | Заключение от генерального проектировщика по результатам рассмотрения ответов на замечания и полного комплекта откорректированной технической документации |  | 7 р/д от даты (по п.4) получения откорректированной технической документации
|  | ВСЕГО по Этапу I: | 43 р/д от даты договора
Этап II. Согласование с покупателем
6 | Направление в адрес покупателя согласованного генеральным проектировщиком полного комплекта технической документации |  | 1 р/д (2 к/д) от даты (по п.5) согласования
7 | Рассмотрение покупателем полного комплекта технической документации с формированием сводной ведомости первичных замечаний и её направления в адрес поставщика |  | 7 р/д от даты (по п. 6) получения технической документации
8 | Направление поставщиком в адрес покупателяответов на замечания и полного комплекта откорректированной по замечаниям технической документации |  | 7 р/д от даты (по п.7) получения первичных замечаний
9 | Повторное рассмотрение откорректированной по замечаниям технической документации покупателем и оформление заключения о снятии замечаний |  | 6 р/д от даты (по п.8) получения откорректированной технической документации
10 | Направление уведомления покупателем в адрес поставщика о согласовании технической документации |  | 1 р/д от даты (по п.9) снятия замечаний
11 | Передача поставщиком по акту приёма-передачи в адрес покупателя полного комплекта технической документации |  | 3 р/д (5 к/д) от даты (по п. 10) получения уведомления
| ВСЕГО по Этапу II: |  | 25 р/д от даты завершения Этапа I (68 р/д от даты договора)
| Покупатель |  | Поставщик
ООО «СК "РУСВЬЕТПЕТРО»
| (наименование должности) |  | (наименование должности)
| (подпись) | (ФИО) | (подпись) | (ФИО)