Приложение №10 к договору № _____________________   от «__»   ____ 2023г.

Требования по формированию сметной стоимости и Актов КС-2

в ПК ГРАНД-Смета

Отражение факта выполнения работ проводиться в ПК ГРАНД-Смета на основании планового сметного расчета, сформированного выгрузкой из АИС «Стандартное ТОРО» в файл формата XML (передается Заказчиком).

ПК ГРАНД-Смета должна иметь версию не ниже 2020.

Примечание: АИС «Стандартное ТОРО» выполняет выгрузку/загрузку XML-файла ПК ГРАНД-Смета двумя различными структурами: материалы в отдельном разделе и материалы за работами в одном разделе.

- Основные правила работы с XML-файлом, полученным из АИС «Стандартное ТОРО» при соблюдении которых возможна загрузка сметы и выполнения для корректировки плана и отражения факта выполненных работ:

  - В одном разделе необходимо использовать только одно основное средство;

  - Наименование раздела должно содержать: название основного средства и инвентарный номер;

  - Инвентарный номер должен иметь не менее 5 символов, при необходимости добавить лидирующие нули;

  - Внутри раздела возможна детализация до конкретных единиц оборудования, входящих в основное средство;

  - Заголовок должен содержать: наименование единицы оборудования, диспетчерское наименование, инвентарный номер;

  - Рекомендуется Индексы вводить как «Индексы», а не коэффициенты;

  - При выводе на форму Акта выполненных работ КС-2 не использовать опцию «Общие/Позиции, выводимые в документ/Не учитываемые позиции»;

  - При замене позиции необходимо у имеющейся (выгруженной из АИС «Стандартное ТОРО») установить признак «Не учитывать элемент в расчете документа», следующий строкой добавить замещающую позицию с требуемым количеством;

  - При добавлении новой единицы оборудования необходимо добавить новый заголовок с наименованием согласно п.5;

- При работе в ПК ГРАНД-Смета разрешается:

  - Изменение/добавление/удаление любых индексов;

  - Изменение/добавление/удаление любых коэффициентов;

  - Изменение любых количественных величин в работах/материалах/машинах и механизмах;

  - Изменение любых стоимостных и суммовых величин в работах/материалах/машинах и механизмах;

  - Добавление комментариев;

  - Добавление заголовков;

  - Изменение/добавление/удаление обоснований;

  - Устанавливать/снимать признак «Не учитывать в расчете документа»;

  - Новую позицию необходимо добавлять за имеющейся после заголовка, при этом будет применено правило наследования единицы оборудования;

  - Тендерный коэффициент вводить как «Единый индекс в итогах до начисления лимитированных затрат» или «Лимитированные затраты»;

- При работе в ПК ГРАНД-Смета запрещается:

  - Изменение структуры документа: добавление/удаление разделов;

  - Удаление выгруженных разделов/заголовков, позиций работ/материалов/машин и механизмов;

  - Перенос работ/материалов/машин и механизмов между разделами/заголовками;

  - Объединение выгруженных из АИС «Стандартное ТОРО» работ/материалов/машин и механизмов;

  - В смете иметь строки без номера п.п.;

  - В смете иметь строки без количества или стоимости, за исключением строк у которых стоит признак «Не учитывать элемент в расчете документа»;

  - В названии раздела или заголовка использовать служебные слова «Материал»/«МТР» за исключение случаев, когда это требуется;

- Структура – «Материалы за работами в одном разделе»:

  - Материалы должны размещаться под расценкой, в которой был использован данный материал;

  - Материалы должны иметь признаки ПК ГРАНД-Смета:

    - Материал Заказчика;

    - Возвратный Материал;

    - Материал Подрядчика;

  - При добавлении новой единицы оборудования необходимо добавить новый заголовок по вышеописанным правилам;

- Структура – «Материалы в отдельном разделе»:

  - Материалы должны размещаться в отдельном разделе, который должен называться «Материалы заказчика» / «Материалы подрядчика» / «Возвратные материалы»;

  - В случае, если у «Материалов заказчика» установлена цена, то для данных позиций требуется установить признак «Не учитывать в расчете документа»;

  - У позиций раздела «Возвратные материалы» всегда должен быть установлен признак «Не учитывать в расчете документа».

- Выгруженные из ПК «Гранд смета» сметные расчеты и Акты КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику в электронном виде (формат XML) и на бумажном носителе с подписью ответственных лиц от Подрядчика.

| Подрядчик: _______________ /_____________ «___» ______________ 2023г. | Заказчик: Директор филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» _________________С.Г. Спицын «___»_____________ 2023г. |
| --- | --- |