ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Ремонт гидроизоляции защитного сооружения № 401 Филиала "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

  
1.  Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполняться работы
Проведение ремонта гидроизоляции строительных конструкций защитного сооружения № 401 для Печорской ГРЭС.
Объем работ по ремонту гидроизоляции защитного сооружения № 401 указан в Приложении №1 к настоящему ТЗ.
2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ
Годовая программа ремонтов 2027 г.
2.2. Требования к срокам
2.2.1. Сроки выполнения работ.
Срок начала выполнения работ – с момента заключения договора, но не позднее 01.03.2027г. 
Окончание выполнения работ – не позднее 30.11.2027г.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
Все работы выполнять в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора с соблюдением требований:
- Градостроительный кодекс РФ 190-ФЗ;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Федеральный закон 384-ФЗ;
- № 261-ФЗ «Федеральный закон об энергосбережении»;
- ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04 октября 2022 года №1070);
-  Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда от 16.11.2020 г. №782н;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 835н;
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95, с изменениями №1,2 (СО 34.03.301-00); 
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013; 
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» утв. приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583;
· СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»;
· СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85»;
· СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. №883н;
· Методика организации допуска персонала подрядных организаций для производства работ в филиалах Управляемых обществ;
– СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- Проектная документация "Капитальный ремонт гидроизоляции строительных конструкций и
дренажной системы защитного сооружения №401 для Печорской ГРЭС", шифр П/653-2019, ООО «Точность».
3. Требования к выполнению работ
3.1. 	Объем выполняемых работ
Детальный перечень работ, которые должны быть выполнены при ремонте гидроизоляции защитного сооружения № 401 для Печорской ГРЭС, приведен в Приложении № 1 к ТЗ.
     В период исполнения обязательств по договору объемы работ могут быть изменены, исходя из технического состояния строительных конструкций и итогов проведения дефектации, но не более чем на 20 % от номенклатуры и объёмов запланированных работ.
[bookmark: _GoBack]     При выполнении работ по гидроизоляции защитного сооружения № 401 возможно применение аналогичных гидроизоляционных материалов, при этом Подрядчик за свой счет осуществляет корректировку (внесение изменений) проектной документации с привлечением специализированной организации, являющейся членом СРО в области подготовки проектной документации, и согласовывает данную документацию с Заказчиком. При этом стоимость мероприятия увеличению не подлежит.
       3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ
Не позднее 10-ти календарных дней до начала производства ремонтных работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком последовательность выполнения ремонтных работ.
3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг друга письменно.
3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых подрядчиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается Заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.5. Обеспечение работ, выполняемых Подрядчиком, сжатым воздухом осуществляется силами Подрядчика.
3.3.6. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком. 
3.3.7. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью Заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться Подрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. 
3.3.8. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Вышеуказанные помещения предоставляются Заказчиком Подрядчику с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки помещений. 
Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
3.3.19. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы должны быть новыми, иметь действительный срок гарантии в соответствии с гарантиями завода изготовителя, соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.2. Все работы производятся из материалов и комплектующих изделий Подрядчика.
3.4.4. Затраты подрядчика на выполнение работ по входному контролю материалов должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость материалов, поставляемых подрядчиком входит в цену договора. 
3.4.5. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению. 
3.4.6. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.4.7. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком в 3-х экземплярах и подписывается комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у Заказчика, третий — у Подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал Подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
3.5.3. Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
3.5.4. Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
3.5.5. Персонал Подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 
3.5.7. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении ремонтных работ. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
3.5.8. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.9. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.
3.5.10. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
3.5.11. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.12. Ремонт гидроизоляции строительных конструкций защитного сооружения № 401 для Печорской ГРЭС производится по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Не позднее, чем за 10 суток после заключения договора подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов. Разработка ППР выполняется в соответствии с «Требованиями к рекомендуемому содержанию проектов производства работ, организуемых в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» (приложение №7 к настоящему ТЗ.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
Подрядчик предоставляет заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД: 
3.6.1. Копии удостоверений лиц ответственных за проверку качества выполненных работ.
3.6.2. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
3.6.3. До начала работ Подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
3.6.4. Документацию в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
3.6.5. Документацию в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013.
3.6.6. Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Ежемесячно, Подрядчик до 12:00 по московскому времени 25 числа, обязан уведомить Заказчика о приемке выполненных Работ, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в Договоре. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ формы КС-2, утвержденной Приказом от 10.02.2017 г. №УЭГ/53/ЭГ/55 с предоставлением комплекта исполнительной документации, Актов на скрытые Работы и исполнительных съемок, Справка о стоимости выполненных Работ и затрат унифицированной формы КС-3, счет-фактура, Акты приемки из ремонта по форме 41 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013, счет-фактура и счет на оплату должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ. Для составления Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100.  
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах не позднее пяти календарных дней считая со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.6.7. Окончательная приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
         Участник закупки должен гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 24 месяца с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ. Участник закупки в составе своего предложения должен в явном виде указать срок гарантии на результат выполненных работ, либо указать сове согласие со всеми требованиями (разделами) технического задания м его приложениями.
         В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
         В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.
3.8. Ответственность подрядчика
	За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
	Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
	Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
	Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.
	Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
	Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.
	Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.
	В случае передачи Заказчиком материалов Подрядчику на давальческих условиях, Подрядчик несет ответственность за сохранность данных МТР. 
	В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков 
Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств участника по договору.
Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с заказчиком. 

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
4.1. Заказчик в составе конкурсной документации предоставляет утвержденный локальный сметный расчет в программном комплексе «Гранд-смета» и редактируемом формате Excel (Приложение № 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
4.2. Объемы работ, расценки, формирующие стоимость работ в объеме настоящего ТЗ являются фиксированными и изменению не подлежат.
4.3. Участник в составе своего предложения должен предоставить свое согласие с опубликованными сметами и методами ценообразования в соответствии с формами, представленными в закупочной документации.
           Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к опубликованным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения. При этом принятие смет Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие выполненным работам на стадии реализации мероприятий.
4.4. Победитель закупочной процедуры в течение 3-х рабочих дней после публикации протокола выбора победителя предоставляет на согласование Заказчику сметные расчеты (в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel) как обоснование стоимости его конкурсной заявки.
4.5. Рекомендации по формированию сметной документации указаны в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.
4.6. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего Технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы. Все работы неучтенные Подрядчиком, но необходимые для исполнения работ по настоящему Техническому заданию, выполняются силами и за счет Подрядчика.
4.7. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки Подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.
4.8. Порядок расчетов.
	Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется ежемесячно на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Актов о приемке выполненных Работ.
При расчетах за выполненные работы в актах КС-2 в графе «Обоснование» указывается счет-фактура поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по прайс-листам, и предоставляется ее заверенная копия. При приемке актов выполненных работ по форме КС-2, стоимость МТР, учтенную по текущим ценам, указывать в соответствии с подтверждающими документами (ТОРГ-12, счет-фактура).
4.9. Полная информация по разделу 4.9 настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

5. Требование к участникам закупки 
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 
          Участник закупки предоставляет справку о кадровых ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки:
·  Мастер/прораб -1 чел;
· электрогазосварщик -1 чел;
· изолировщик на гидроизоляции – 2 чел;
· штукатур – 1 чел;
· маляр – 1 чел;
· бетонщик – 2 чел;
· слесарь – 1 чел.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие собственных или арендованных материально-технических ресурсов, данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций: 
· компрессор передвижной – 1 шт;
· молотки отбойные пневматические – 2шт;
· аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт.;
· сварочный аппарат – 1 шт.;
5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки
- Не требуется.
5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам
- Не требуется.
5.5. Требования о наличии у участников закупки действующих разрешений, аттестаций, лицензий
- Не требуется.
5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
 Участник закупки предоставляет в составе своего предложения копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие у участника системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), системы менеджмента безопасности труда и охраны труда ГОСТ Р ИСО 45001 (ISO 45001), экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001), энергетического менеджмента ГОСТ Р ИСО 50001 (ISO 50001).
5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
[bookmark: _Hlk208233026]В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО», то такой Участник в составе своего предложения предоставляет копии действующих Свидетельств об аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика по следующим видам деятельности:
- Работы по ремонту зданий и сооружений;
- Работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений.
5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки в составе своего предложения предоставляет справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта выполнения работ по ремонту гидроизоляции в количестве не менее 1 (одного) исполненного договора за последние 5 (пять) лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
5.9. Требования к субподрядным организациям
Требования, указанные в пунктах 5.1. - 5.5., 5,8. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6. Приложения к ТЗ.
- Приложение 1 - Ведомость объемов работ на ремонт гидроизоляции защитного сооружения № 401 Филиала "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
- Приложение 2 - Сметный расчет (в формате ГРАНД и Excel);
- Приложение 3 - Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений.
- Приложение №4 - Проектная документация "Капитальный ремонт гидроизоляции строительных конструкций и дренажной системы защитного сооружения №401 для Печорской ГРЭС", шифр П/653-2019, ООО «Точность».
- Приложение 5 - Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
- Приложение 6 – Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
- Приложение № 7 - 	Требования к рекомендуемому содержанию проектов производства работ, организуемых в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация».
